## Шаблон
Наименование проекта | SubSearch
Заказчик | Софья Владимировна
Бюджет | 0 | Утвержден
Срок реализации | 2020-10-01 | 2020-11-30
Ссылка на документацию
Наименование работ | Дата начала | Дата завершения | Рустам Узденов | Иван Петрухин | Участник 3 | Участник 4
Работы 1 | 2020-10-08 | 2020-10-14 | Разработка плана проекта и оформление пакета документов | создание макета сайта
Работы 2 | 2020-10-15 | 2020-10-21 | Составление полного описания проекта и аннотации | разработка модуля загрузки субтитров из ссылки (1 часть)
Работы 3 | 2020-10-22 | 2020-10-28 | Создание тестов (1 часть) и доработка модуля загрузки | разработка модуля загрузки субтитров из ссылки (2 часть)
Работы 4 | 2020-10-29 | 2020-11-04 | Выбор и получение лицензий (через github) | разработка модуля поиска по субтитрам (1 часть)
Работы 5 | 2020-11-05 | 2020-11-11 | Создание тестов (2 часть) и доработка модуля поиска | разработка модуля поиска по субтитрам (2 часть)
Работы 6 | 2020-11-12 | 2020-11-18 | Работа над улучшением дизайна | Работа над улучшением дизайна
Работы 7 | 2020-11-19 | 2020-11-25 | Формирование справки о программе | загрузка сайта на хостинг
Работы 8 | 2020-11-26 | 2020-12-02 | Отладка работы сервиса | отладка работы сервиса